ส่วนที่ ๑

บทนำ

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนทราบรวมตลอดทั้งมีกลไกลให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ (๕) ได้กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ และ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕) เพื่อให้ประชาชนได้ทราบผลการดำเนินงานในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ต่อไป

ส่วนที่ ๒

ผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕)

***********************

๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒.๑ วิสัยทัศน์

“โครงสร้างพื้นฐานที่ดี   สู่การพัฒนาสังคมที่เข้มแข็ง ภายใต้วิถีชีวิตแบบพอเพียงอย่างยั่งยืน”

๒.๒ ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๒.๓ เป้าประสงค์

๑. ประชาชนได้รับการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง

๒. เพื่อสร้างระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มีประสิทธิภาพ

๓. ประชาชนได้รับการพัฒนามีอาชีพและรายได้เพียงพอ

๔. การศึกษา ศาสนา สาธารณสุข วัฒนธรรมประเพณีได้รับการส่งเสริมและพัฒนามากขึ้น

๕. ชุมชนและสังคมภายในตำบลเลิงใต้มีความเข้มแข็งน่าอยู่

๖. ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

๗.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

๘. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลจากคนในท้องถิ่น

๙. อาคารที่ทำงานพอเพียง/พนักงานเจ้าหน้าที่มีความพร้อม/วัสดุอุปกรณ์ต่างๆเพียงพอกับการปฏิบัติงาน

๑๐.องค์การบริหารส่วนตำบลมีการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๔ นโยบายการบริหาร

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๕ นายจำหลัด ยานไกร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ หลังจากที่ชาวตำบลเลิงใต้ได้มอบความไว้วางใจให้อย่างท่วมทันในการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ซึ่งได้แถลงนโยบายการบริหารไว้ ๘ ด้านประกอบด้วย

๑.นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ มุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนการค้าการลงทุน

และการเกษตร ส่งเสริมให้ได้มาตรฐาน สามารถตอบสนองของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีความสะดวก ปลอดภัย โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๑.๑ ถนน ภายในตำบลได้รับการก่อสร้าง การพัฒนา การปรับปรุงให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย โดยจัดลำดับความสำคัญของการแก้ไขปัญหาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนดำเนินการตามความต้องการของประชาคมและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้พร้อมกันนี้จะประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการจากหน่วยงานอื่น เพื่อขอรับการสนับสนุนในโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

๑.๒ ไฟฟ้า จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนหมู่บ้าน และให้บริการเรื่องติดต่อขอกระแสไฟฟ้าให้ผู้ไม่มีไฟฟ้าใช้ พร้อมทั้งขอขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะเพิ่มเติมให้ได้อย่างทั่วถึง ตามถนนสาธารณะโดยคำนึงถึงความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๑.๓ แหล่งน้ำ จัดหาแหล่งน้ำพร้อมทั้งพัฒนาระบบส่งน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการเกษตรและ เพื่อการอุปโภคบริโภคโดยเฉพาะการบริหารกิจการประปาจะบริหารจัดการอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพทั้งที่ดำเนินการเองและประสานขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น

๑.๔ ดำเนินการจัดทำติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน

๒. นโยบายด้านการศึกษา

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษา ให้มีการเรียนรู้ของประชาชนในตำบล โดยผ่านการศึกษานอกระบบเป็นการศึกษาตลอดชีวิต การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนพร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมประชาชนได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติ สร้างงาน สร้างรายได้ ดังนี้

๒.๑ ให้การสนับสนุนการศึกษาทั้งระดับก่อนปฐมวัย ระดับปฐมวัย และระดับปฐมศึกษา ถึงภาคบังคับ ทั้งในด้านอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) รวมทั้งวัสดุอุปกรณ์ ที่ส่งเสริมการเรียนรู้การสอน พร้อมบุคลากรผู้สอน แก่เด็กปฐมวัย เพื่อเป็นพื้นฐานนำไปสู่การพัฒนาด้านการศึกษา ในระดับสูงต่อไป

๒.๒ สนับสนุนการเรียนการสอน ทางศาสนา การศึกษานอกระบบ นอกหลักสูตรทุกรูปแบบเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของผู้เรียน

๒.๓ ส่งเสริมความรู้แก่กลุ่มต่างๆที่จัดตั้งไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะกลุ่มต่างๆ

๒.๔ จัดหาทุนการศึกษาให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็กกำพร้าและเด็กยากจนแต่เรียนดี ที่อยู่ในวัยเรียนในเขตตำบลเลิงใต้ โดยให้กระจายตามหมู่บ้าน และตามความเหมาะสม

๓. นโยบายด้านเศรษฐกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จะส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได้ลดรายจ่าย ให้กับประชาชนทุกระดับ โดยส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียง ตามศักยภาพของชุมชนในระดับฐานรากของตำบล โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๓.๑ สนับสนุน กลุ่มอาชีพต่างๆ ภายในตำบล เพื่อสร้างงานสร้างอาชีพ

๓.๒ จัดการศึกษาดูงาน จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่กลุ่มอาชีพเสริมทักษะในการสร้างงานให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ

๓.๓ ประสานกับหน่วยงานอื่นในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ให้ความช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่างๆ

๓.๔ จัดโครงการกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวตกเกณฑ์ จปฐ.เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้

และแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับหนึ่ง

๓.๕ สำรวจผู้ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย เพื่อขึ้นทะเบียนไว้และส่งให้กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดหางานให้ตรงความต้องการของผู้ว่างงานต่อไป

๓.๖ จัดบริการด้านการตลาดร่วมกับเอกชนในพื้นที่เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้า และผู้บริโภคมีสถานที่จับจ่าย ซื้อขายสินค้า ให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในตำบล

๔. นโยบายด้านสาธารณสุข

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบสาธารณสุข ให้มีประสิทธิภาพ สร้างระบบสุขภาพที่ดี ให้เกิดขึ้นแก่ประชาชนในตำบลมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๔.๑ ร่วมมือกับสาธารณสุขประจำตำบล อสม.แต่ละหมู่บ้าน จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

๔.๒ เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาพร้อมป้องกันโรค ติดต่อต่างๆ ตามประกาศของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและรวดเร็ว

๔.๓ สนับสนุนงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข

๔.๔ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดทุกรูปแบบ

๔.๕ ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.ทุกหมู่บ้านอย่างทั่วถึง

๕. นโยบายด้านการกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้จะส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ด้านนันทนาการ ด้านการกีฬา และส่งเสริมจริยธรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นรักษาขนมธรรมเนียมประเพณี ท้องถิ่นให้ยั่งยืน โดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๕.๑ จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านเป็นประจำทุกปี พร้อมทั้งสนับสนุนการกีฬาของตำบลเลิงใต้ให้พัฒนาขึ้นในระดับหมู่บ้าน ระดับตำบล ระดับอำเภอ รวมถึงระดับประเทศ ทั้งวัสดุอุปกรณ์ การกีฬา และกิจกรรมอื่นๆในด้านของกีฬา

๕.๒ ส่งเสริมการออกกำลังกายแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุโดยจัดอุปกรณ์การกีฬาตามความต้องการของสภาพผู้เล่นและสภาพพื้นที่ของแต่ละหมู่บ้าน

๕.๓ ร่วมกับประชาชนผู้นำหมู่บ้าน จัดงานประเพณีต่างๆ หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่องในการจัดกิจกรรม

๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่ตำบลโดยเน้นให้เยาวชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

๕.๕ ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาและกิจกรรมวันสำคัญทางราชการอย่างสม่ำเสมอ

๕.๖ ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมประเพณีให้เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล

๖. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้มีนโยบายในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน ดังนี้

๖.๑ บำรุงรักษาแหล่งน้ำอย่างต่อเนื่อง

๖.๒ รณรงค์กำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยจัดให้มีการบริหารจัดการ การจัดเก็บ การทิ้งโดยร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขประจำตำบล

๖.๓ สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนนและทางเดินภายในหมู่บ้าน

๖.๔ สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ให้กับประชาชนโดยทั่วไป

๖.๕ คุ้มครอง ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน

๖.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและระดับครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างคุ้มค่า และการใช้พลังงานทางเลือก

๖.๗ ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาที่เกี่ยวข้องการลดภาวะโลกร้อน รวมทั้งกิจกรรมทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดับชุมชน

๗. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้จะพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพของประชาชนและเยาวชนในตำบลให้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสร้างโอกาสให้ทุกคนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๗.๑ ให้การสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนชรา และผู้สูงอายุอย่างทั่วถึง สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ปกติในสังคมและส่งเสริมการพัฒนาสตรี

๗.๒ จัดบริการอินเตอร์เน็ตในระดับตำบลเพื่อให้เด็ก เยาวชน ประชาชนได้ศึกษาค้นคว้าข้อมูล

๗.๓ จัดงบประมาณช่วยเหลือในการเกิดอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัย

๗.๔ สนับสนุนการฝึกอบรมสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะใช้ในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือนอย่างมีประสิทธิภาพ

๗.๕ ส่งเสริมและให้การเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยชุมชน

๗.๖ ส่งเสริมสนับสนุนการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม การจราจร เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

๗.๗ จัดให้มีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างขององค์กร ผู้นำหมู่บ้านและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้มีความรู้ทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานและรองรับการถ่ายโอนภารกิจเพื่อสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล

๘. นโยบายเรื่องอื่นๆ

นโยบายเรื่องอื่นๆนั้นจะเป็น เรื่อง ที่ไม่ได้บรรจุไว้ในนโยบายด้านใด ด้านหนึ่งเป็นการเฉพาะโดยจะพิจารณาเมื่อเป็นความต้องการของประชาชนหรือประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำเป็นต้องรีบให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนก็จะดำเนินการทันทีตามกรอบแนวทางที่จะดำเนินการได้หรือหารือกับสภาสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้เพื่อดำเนินการต่อไปมีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

๘.๑ จัดกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่อาจจัดขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นให้ยึดผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วมเป็นหลัก

๘.๒ จัดทำโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนในตำบล

๘.๓ จัดทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น

๘.๔ พัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยเน้นการให้บริการความรวดเร็วถูกต้องและโปร่งใสตรวจสอบได้

๘.๕ ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์สถานที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ให้ร่มรื่น สะอาด สวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย

๒.๕ ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตำบล

๒. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตำบลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

๓. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งมากขึ้น

๔. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น

๕. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถิ่นภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์ สืบสาน

๖. ระบบการสาธารณสุขที่มีคุณภาพประชาชนมีสุขภาพที่ดี

๗. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตำบลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น

๘. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็วตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์

๙. ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมคิด ร่วมทำ แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๖ ค่าเป้าหมาย

| ยุทธศาสตร์ | เป้าหมาย |
| --- | --- |
| ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๑.การพัฒนาด้านการคมนาคมก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำรางระบายน้ำ ปีละ ๕ โครงการ ๒.การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ น้ำอุปโภคบริโภค ปีละ ๒ โครงการ ๓.การการพัฒนาด้านระบบไฟฟ้า ปีละ ๒ โครงการ |
| ๒ การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน | ๑.การพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ปีละ ๒ โครงการ ๒.การพัฒนาผลผลิตด้านการเกษตร ปีละ ๒ โครงการ ๓.การพัฒนาด้านการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปีละ ๓ โครงการ ๔.การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ปีละ ๓ โครงการ |
| ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑.การพัฒนาด้านระบบการเรียนรู้และการศึกษา ปีละ ๕ โครงการ ๒.การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ปีละ ๓ โครงการ |
| ๔ การพัฒนาการพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑.การพัฒนาด้านการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปีละ ๕ โครงการ ๒.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีละ ๒ โครงการ |
| ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี | ๑.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ปีละ ๕ โครงการ ๒.การเสริมสร้างการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ปีละ ๓ โครงการ |

๒.๗ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)เมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ |  |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๙๙ | ๓๒,๐๐๗,๕๐๐ |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน | ๓๗ | ๑๑,๗๕๖,๐๐๐ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๔๐ | ๔,๕๕๕,๐๐๐ |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๒๓ | ๓,๕๙๐,๐๐๐ |
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมือง | ๒๓ | ๑๒,๗๕๕,๐๐๐ |
| รวม | ๒๒๒ | ๖๔,๖๖๓,๕๐๐ |

๒.๘ การจัดทำงบประมาณ

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยมีการบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ

จำนวน ๘๖ โครงการ งบประมาณ ๑๕,๓๐๘,๑๕๕ บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ได้ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
| --- | --- | --- |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๒๔ | ๒,๓๘๒,๐๐๐ |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน | ๑๘ | ๘,๐๖๕,๒๐๐ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๖ | ๒,๔๓๘,๒๗๑ |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | ๑๕ | ๘๓๒,๐๐๐ |
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมือง | ๑๓ | ๑,๕๙๐,๖๘๔ |
| รวม | ๘๖ | ๑๕,๓๐๘,๑๕๕ |

๒.๙ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่โดยได้บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตลอดจนเครือข่ายการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๓๐๘,๑๕๕  บาท สถานการณ์ดำเนินงานในรอบปี (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน  ๔๔ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  ๑๐ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๙๗,๘๕๐.๒๔ บาท โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๓,๑๓๙.๗๖  บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | สถานการดำเนินการ |  |  | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ) | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ) | ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ) |  |  |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๑๐ | ๑๓ | ๑ | ๑,๑๐๔,๑๘๔.๐๕ | ๒๕๗,๘๑๕.๙๕ |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน |  | ๖ | ๑๒ | ๘,๕๖๙,๗๔๕.๗๕ | ๕๕๒,๐๓๔.๒๕ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ๑๐ | ๖ | ๑,๙๒๔,๒๑๓.๑๘ | ๓๗๔,๐๕๗.๘๒ |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | ๘ | ๗ | ๖๑๓,๙๙๕.๕๕ | ๑๓๓,๐๐๔.๔๕ |
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมือง |  | ๗ | ๖ | ๑,๑๘๕,๗๑๑.๗๑ | ๓๖๖,๒๒๗.๒๙ |
| รวม | ๑๐ | ๔๔ | ๓๒ | ๑๓,๓๙๗,๘๕๐.๒๔ | ๑,๖๘๓,๑๓๙.๗๖ |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  | ๗๐,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ |  |  | ๑๑๔,๖๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ |  |  | ๒๙๖,๕๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๙๐,๐๐๐ |  | ๒,๖๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๖ | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตบ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ สามแยกประตูเข้าหมู่บ้านถึงวัดบ้านโนนรัง | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  | ๑๔๙,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านนาง ลัดดา พันโนฤทธิ์ถึงบ้านนายนิพน อามาตร | ๑๒๖,๐๐๐ |  |  | ๑๑๗,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๘ | โครงการสร้างถนนดิน บ้านโนนขอยทอย หมู่ที่ ๑ บ้านนางเสน สีมาโคตรถึงวัดป่าอุดมธรรม | ๑๑๔,๐๐๐ |  |  |  | ๑๑๓,๕๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงส่ง หมู่ที่ ๘ บ้านนายประมวล ปะเสทะโกถึงบ้านนางบุญล่วม แสนปอภาร | ๑๕๗,๐๐๐ |  |  | ๑๕๑,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ ถนนสายหลัก-นานางสา อุดทาทอง | ๑๒๖,๐๐๐ |  |  | ๑๑๗,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙ ซอยบ้านนางถาวร บุรีวัน | ๒๖,๐๐๐ |  |  | ๒๖,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙ ซอยท่าวารี | ๗๒,๐๐๐ |  |  | ๖๖,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๑๒ เส้นหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้ | ๙๐,๐๐๐ |  |  | ๘๔,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านเกณฑ์ สีตุ้ยเลิงถึงบ้านนายทอง รินทะรักษ์ | ๙๙,๐๐๐ |  |  | ๙๒,๕๐๐ |  | / |  |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗ บ้านนายหาญ เหล่าทองสารถึงบ้านนางศิริณี ชารี | ๘๔,๐๐๐ |  |  | ๘๐,๕๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔ บ้านนายทองพูล มาตย์งามเมืองถึงบ้านนางสริญญา อันอาษา | ๑๔๘,๐๐๐ |  |  | ๑๓๗,๐๐๐ |  | / |  |  |  | / |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางบัวพัน เหล่าทองสารถึงบ้านนายสมหมาย ดอนหอมดี | ๕๗,๐๐๐ |  |  |  | ๕๑,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านเลิงใต้หมู่ที่ ๑๒ เส้นหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้ถึงประตูระบายน้ำห้วยเชียงส่ง | ๕๔,๐๐๐ |  |  |  | ๕๑,๕๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๙ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ ที่นางบัวเงิน รองศักดิ์ถึงนานายบุญเฮือง วงศ์โพธิสาร | ๑๒๕,๐๐๐ |  |  |  | ๑๑๙,๕๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๒๐ | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายปาง แสงโยจารย์ | ๕๔,๐๐๐ |  |  |  | ๓๙,๙๑๖.๕๔ |  | / |  |  | / |
| ๒๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๒๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ | ๑๕๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑๓๕,๒๐๗.๕๑ |  | / |  |  | / |
| ๒๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำและท่อส่งน้ำแรงดัน | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑๑,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๒๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | ๑๐๐,๐๐๐ |  |  |  | ๘๓,๘๖๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน | ๓๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๒ | โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๓ | โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรีคณะกรรมการสตรีระดับตำบล | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๔ | โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพผู้พิการ,ผู้ด้อยโอกาส | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๕ | โครงการอบรมอาชีพผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๖ | โครงการอบรมสัมมนาศึกษาดูงานพัฒนาอาชีพ | ๓๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๗ | โครงการสอบเขตที่สาธารณะประโยชน์ | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๘ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๗๖,๐๐๐ |  | ๑๓,๒๒๐ |  | ๕๓,๑๘๐ |  | / |  |  | / |
| ๙ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๖๖,๐๐๐ |  |  |  | ๖๓,๙๑๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๐ | โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ | ๖๐,๐๐๐ |  | ๖๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๑ | โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ | ๔๐,๐๐๐ |  | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๒ | โครงการเตรียมความพร้อมก่อนมีครอบครัวในวัยรุ่น | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๓ | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ | ๓๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๔ | โครงการอบรมห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ | ๔๐,๐๐๐ |  | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๕ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๕,๘๙๓,๒๐๐ |  |  |  | ๕,๕๘๒,๘๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๖ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ๑,๒๑๙,๐๐๐ |  |  |  | ๑,๒๐๕,๒๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๗ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | ๖๖,๐๐๐ |  |  |  | ๖๖,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๘ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๑,๕๒๔,๐๐๐ | ๑๔,๒๐๐ |  | ๑,๕๙๘,๖๕๕.๗๕ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๒ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของเด็กปฐมวัย | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเกี่ยวกับดูแลสุขภาพร่างกายของเด็กปฐมวัย | ๑๐,๐๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| ๔ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอาหารกลางวัน | ๓๓๔,๔๒๕ |  |  |  | ๒๓๙,๓๑๖ |  | / |  |  | / |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาจัดหาสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ๑๑๐,๕๐๐ |  |  |  | ๘๖,๗๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๖ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือเรียน | ๑๓,๐๐๐ |  |  |  | ๓,๖๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปกรณ์ การเรียน | ๑๓,๐๐๐ |  |  |  | ๓,๖๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๘ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๑๙,๕๐๐ |  |  |  | ๕,๔๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๙ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๒๗,๕๐๐ |  |  |  | ๗,๗๔๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๐ | โครงการอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ | ๖๓๒,๓๔๖ |  |  |  | ๕๕๙,๐๕๗.๑๘ |  | / |  |  | / |
| ๑๑ | อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับปฐมศึกษา | ๑,๑๑๓,๐๐๐ |  |  |  | ๑,๐๐๓,๘๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๒ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษาและออกพรรษา | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๓ | โครงการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้บริหาร ส.อบต.พนักงานผู้นำชุมชนและประชาชน | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๔ | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (บุญคูณลาน) | ๔๐,๐๐๐ |  | ๓๕,๐๐๐ |  | ๕,๐๐๐ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๕ | อุดหนุนโครงการวันสุนทรพิพิธบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑๐,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๖ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้ | ๕๐,๐๐๐ |  | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ๑๖๘,๐๐๐ |  |  |  | ๑๖๘,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๒ | โครงการจ้างเหมาขับรถการแพทย์ฉุกเฉิน | ๘๔,๐๐๐ |  |  |  | ๘๔,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๓ | โครงการจัดกิจกรรมทำความสะอาดเฉลิมพระเกียรติ | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๔ | โครงการจัดกิจกรรมป้องกันโรคติดต่อ | ๑๐,๐๐๐ |  | ๕,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๕ | โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน | ๒๐,๐๐๐ |  | ๑๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๖ | โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๒๕,๐๐๐ |  |  |  | ๑๙,๒๕๕ |  | / |  |  | / |
| ๗ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| ๘ | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรคติดต่อ | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๙ | โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการป้องกันโรคติดต่อ | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | ๓,๖๕๗.๕๕ |  | / |  |  | / |
| ๑๐ | โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันโรคติดต่อ | ๔๐,๐๐๐ |  |  |  | ๒๙,๐๘๕ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๑ | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐ |  |  |  | ๒๔๐,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๒ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๕๐,๐๐๐ |  |  |  | ๘,๔๒๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๓ | โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเฉลิมพระเกียรติ | ๓๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๕ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเลิงใต้ | ๗๐,๐๐๐ |  |  |  | ๖๑,๕๗๘ |  | / |  |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑ | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | ๒๐,๐๐๐ |  | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๒ | โครงการส่งผู้บริหารเจ้าหน้าที่ สมาชิกสภา อบต.เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ๑๔๔,๐๐๐ |  |  |  | ๑๓๘,๑๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๓ | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ๔๐๐,๐๐๐ | ๙๒,๐๐๐ |  |  | ๔๘๖,๗๘๘.๔๐ |  | / |  |  | / |
| ๔ | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  | ๑๕,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๕ | อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี/ราชพิธี | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๖ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี | ๑๐,๐๐๐ |  | ๕,๘๔๐ |  | ๓,๒๑๐ |  | / |  |  | / |
| ๗ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๑๐๐,๐๐๐ |  | ๓๖,๐๐๐ |  | ๖๔,๐๐๐ |  | / |  |  | / |
| ๘ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี | ๒๐,๐๐๐ |  | ๘,๙๐๕ |  | ๑๑,๐๙๕ |  | / |  |  | / |
| ๙ | โครงการออกให้บริการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๒๐,๐๐๐ |  |  |  | ๑,๙๘๐ |  | / |  |  | / |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ | ๘๖,๐๐๐ |  |  |  |  |  |  | / |  | / |

รายงานผลการดำเนินงานรอบปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือน กันยายน ๒๕๖๕)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | โอนเพิ่ม | โอนลด | ผูกพัน | เบิกจ่าย | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๕ |
| ๑๑ | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | ๗๑๕,๖๘๔ |  |  |  | ๔๖๕,๕๓๘.๓๑ |  | / |  |  | / |
| ๑๒ | โครงการอบรมให้ความรู้แผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมเพื่อจัดทำแผนทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น | ๑๕,๐๐๐ |  | ๑๕,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |
| ๑๓ | โครงการแกนนำเด็กและเยาวชนหัวใจใฝ่คุณธรรมนำประชาธิปไตย | ๓๐,๐๐๐ |  | ๓๐,๐๐๐ |  |  |  |  | / |  | / |

สรุปผลการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในเขตพื้นที่โดยได้บูรณาการความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมตลอดจนเครือข่ายการดำเนินงานต่างๆ ทำให้ผลการดำเนินงานเกิดประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีแก่หน่วยงานต่างๆอย่างกว้างขวาง โดยมีโครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๘๖ โครงการ จำนวนทั้งสิ้น ๑๕,๓๐๘,๑๕๕  บาท สถานการณ์ดำเนินงานในรอบปี (ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕ ) ประกอบด้วยโครงการที่ดำเนินการเสร็จ จำนวน  ๔๔ โครงการ และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน  ๑๐ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๓,๓๙๗,๘๕๐.๒๔ บาท โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน ๓๒ โครงการ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๖๘๓,๑๓๙.๗๖  บาทสามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | สถานการดำเนินการ |  |  | การเบิกจ่าย (บาท) | งบประมาณ คงเหลือ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ (โครงการ) | ดำเนินการ แล้วเสร็จ (โครงการ) | ยังไม่ได้ ดำเนินการ (โครงการ) |  |  |
| การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค | ๑๐ | ๑๓ | ๑ | ๑,๑๐๔,๑๘๔.๐๕ | ๒๕๗,๘๑๕.๙๕ |
| การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน |  | ๖ | ๑๒ | ๘,๕๖๙,๗๔๕.๗๕ | ๕๕๒,๐๓๔.๒๕ |
| การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น |  | ๑๐ | ๖ | ๑,๙๒๔,๒๑๓.๑๘ | ๓๗๔,๐๕๗.๘๒ |
| การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |  | ๘ | ๗ | ๖๑๓,๙๙๕.๕๕ | ๑๓๓,๐๐๔.๔๕ |
| การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมือง |  | ๗ | ๖ | ๑,๑๘๕,๗๑๑.๗๑ | ๓๖๖,๒๒๗.๒๙ |
| รวม | ๑๐ | ๔๔ | ๓๒ | ๑๓,๓๙๗,๘๕๐.๒๔ | ๑,๖๘๓,๑๓๙.๗๖ |

ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

- ปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙

- งบประมาณในการดำเนินไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

- เกิดภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง ทำให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร โครงสร้างพื้นฐานได้รับผลกระทบ ถนนขาดชำรุดหลายสาย พนังกั้นน้ำขาด คลองส่งน้ำในเขตรับผิดชอบเสียหายไม่สามารถใช้งานได้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ ๒๕,๘๖๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ ๑๖,๐๐๐ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า,บ้านพักสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ ๔๒,๐๐๐ | ๘๓,๘๖๐ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙ | ๑๓๕,๒๐๗.๕๑ |
| ๓ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมแพสูบน้ำและท่อเหล็กส่งน้ำแรงดันสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ | ๑๑,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำบ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ หนองเบ็ญ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนดินบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑ บ้านนางเสน สีมาโคตรถึงวัดป่าอุดมธรรม | ๑๑๓,๕๐๐ |
| ๖ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านนางบัวพัน เหล่าทองสารถึงบ้านนายสมหมาย ดอนหอมดี | ๕๑,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๑๒ เส้นหลังโรงเรียนบ้านเลิงใต้ถึงประตูระบายน้ำห้วยเชียงส่ง | ๕๑,๕๐๐ |
| ๘ | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ ที่นางบัวเงิน รองศักดิ์ถึงนานายบุญเฮือง วงศ์โพธิสาร | ๑๑๙,๕๐๐ |
| ๙ | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บ้านนายปาง แสงโยจารย์ | ๓๙,๙๑๖.๕๔ |
| ๑๐ | โครงการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในตำบลเลิงใต้ | ๗๐,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและผิวจราจร ๑.เส้นบ้านนายทองพูล สังประการถึงหลังโรงเรียนบ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔ ๒.เส้นโรงเรียนบ้านน้ำจ้อยถึงนานายฮวด ชัยมัง หมู่ที่ ๙ ๓.เส้นตามแนวพนังรอบบ้านเลิงใต้จากหมู่ที่ ๗ – ๑๒ ๔.เส้นโคกตาดสะแกถึงนานายคำใส ขาลเกตุ หมู่ที่ ๑๐ ๕.เส้นนานายเคน สีนนลาถึงนานายเกสร มลัดขวา หมู่ที่ ๑๑ ๖.บ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔ บ้านนายทองพูล มาตย์งามเมือง – บ้านนางสริญญา อันอาษา | ๒๙๖,๕๐๐ |
| ๑๒ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกคอสะพานข้ามห้วยเชียงส่ง บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ | ๒,๖๐๐ |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากที่นายโยธิน จันทร์สว่าง-นางบัวไข จูมพล เส้นท่าตม บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ | ๑,๐๙๔,๕๖๘.๙๘ |
| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| ๑๔ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑.บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ สายทางบริเวณแยกหน้าวัดบ้านเลิงใต้ ๒.บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ สายทางบริเวณแยกพนังบ้านนางบัวพัน เหล่าทองสาร ๓.บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗ สายทางวัดป่าเวฬุวันรอยต่อระหว่างคอนกรีต ๔.บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ บริเวณช่วงนานายวงเดือน ศรีทรงฮาต ๕.บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ บริเวณช่วงที่นายโยธิน จันทร์สว่าง | ๑๑๔,๖๐๐ |
| ๑๕ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑ บริเวณนานายแสวง สีมามาตร | ๗๐,๐๐๐ |
| ๑๖ | โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ บ้านนายเกณฑ์ สีตุ้ยเลิง | ๔,๑๑๙.๕๐ |
| ๑๗ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗ | ๑๙๐,๕๑๗.๒๕ (สะสม๖๕) |
| ๑๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพนังกั้นน้ำบ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙ | ๓๗๓,๕๐๐ (สะสม๖๔) |
| ๑๙ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายทองพูล มาตย์งามเมือง – บ้านนางสริญญา อันอาษา บ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔ | ๑๕๔,๐๐๐ (กัน ๖๔) |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานายวงเดือน ศรีทรงฮาต – นานายแสวง สีมามาตร บ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑๑ | ๑๑๓,๐๐๐ (กัน ๖๔) |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนานายแสวง สีมามาตร – นานางพรพิธ พันนาเคน | ๑๑๓,๐๐๐ (กัน ๖๔) |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองหอย หมู่ที่ ๑๐ | ๑๓๒,๒๐๐ (๖๔) |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางเกตุ คำจันทร์ – บ้านนายบุญส่ง เหล่าทองสาร บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ | ๑๓๔,๐๐๐ (๖๔) |
| ๒๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายเปลี่ยน นาสีนวน – โรงเรียนบ้านน้ำจ้อย บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๙ | ๑๔๐,๐๐๐ (๖๔) |
| ๒๕ | โครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กจากซุ้มประตูหมู่บ้าน – บ้านนางแก้ว ชัยชาติ บ้านโนนรัง หมู่ที่ ๒ | ๑๔๕,๕๐๐ (๖๔) |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายสมจิตร นาชัยดุล – บ้านนายบุญมี ดาพาโย บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๗ | ๒๓๔,๐๐๐ (๖๔) |
| ๒๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายกล้วย เสระพล – วัดบ้าน เลิงใต้ บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ | ๒๔๐,๐๐๐ (๖๔) |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนายบุญชวน ดวงสีดา – บ้านนายสมชาย ภูธาตุเพชร บ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๑๒ | ๑๕๐,๐๐๐ (๖๔) |
| ๒๙ | โครงการปรับปรุงประตูระบายน้ำหนองเบญ บ้านน้ำจ้อย หมู่ที่ ๖ | ๙๙,๐๐๐ (๖๔) |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านเชียงส่ง หมู่ที่ ๘ บ้านนายเขียน กุนโฮง – บ้านนางณัฐมน ตรีสูน | ๙๖,๕๐๐ (๖๔) |
| รวม |  | ๔,๕๘๘,๐๘๙.๗๘ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๕,๕๘๒,๘๐๐ |
| ๒ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ | ๑,๒๐๕,๒๐๐ |
| ๓ | สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ที่ติดเชื้อเอดส์ | ๖๖,๐๐๐ |
| ๔ | โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๕ | ๕๓,๑๘๐ |
| ๕ | โครงการบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ป้องกันและช่วยเหลืออุทกภัย) ๑,๑๔๑,๘๐๖.๗๕ โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (เยี่ยวยาตลิ่งพังถุงยังชีพ) ๑๗,๑๐๐ โครงการบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ป้องกันอุทกภัย) กันยายน ๖๕ ๓๒๓,๓๑๕ โครงการมอบถุงยังชีพและอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่า โควิด – ๑๙) ๑๑๖,๔๑๔ | ๑,๕๙๘,๖๓๕.๗๕ |
| ๖ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๖๕ | ๖๓,๙๑๐ |
| ๗ | โครงการปรับสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุ (นายเกิด แก้วกิจ,นายจำนง สารเหล็ก) | ๔๕,๐๐๐ |
| รวม |  | ๘,๖๑๔,๗๒๕.๗๕ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๓. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๓๙,๓๑๖ |
| ๒ | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน ๓ โรงเรียน | ๑,๐๐๓,๘๐๐ |
| ๓ | โครงการจัดซื้ออาหารเสริม ( นม ) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในเขตพื้นที่ | ๕๕๙,๐๕๗.๑๘ |
| ๔ | อุดหนุนอำเภอโครงการวันพระสุนทรพิพิธ บุญคูณลาน ของดีอำเภอโกสุมพิสัย | ๑๐,๐๐๐ |
| ๕ | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนาประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น(บุญคูณลาน) | ๕,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการจัดหาวัสดุการศึกษาสื่อการเรียนการสอนและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย | ๘๖,๗๐๐ |
| ๗ | โครงการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าหนังสือ | ๓,๖๐๐ |
| ๘ | โครงการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าอุปกรณ์การเรียน | ๓,๖๐๐ |
| ๙ | โครงการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่าเครื่องแบบนักเรียน | ๕,๔๐๐ |
| ๑๐ | โครงการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๗,๗๔๐ |
| ๑๑ | โครงการซ่อมแซมฟ้าเพดานพร้อมปรับปรุงหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๘,๐๐๐ |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล็ก | ๕๐,๐๐๐ (๖๔) |
| ๑๓ | โครงการปรับปรุงต่อเติมห้องพยาบาลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒๒,๓๐๒.๗๒ (๖๔) |
| รวม |  | ๒,๐๐๔,๕๑๕.๙๐ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ๑๖๘,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการจ้างเหมาขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | ๘๔,๐๐๐ |
| ๓ | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเลิงใต้ | ๖๑,๕๗๘ |
| ๔ | โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ๑๙,๒๕๕ |
| ๕ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันโรคติดต่อ | ๒๙,๐๘๕ |
| ๖ | โครงการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการป้องกันโรคติดต่อ | ๓,๖๕๗.๕๕ |
| ๗ | อุดหนุนโครงการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | ๒๔๐,๐๐๐ |
| ๘ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๘,๔๒๐ |
| ๙ | โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน | ๑,๑๑๒,๐๐๐ (กัน ๖๔) |
| รวม |  | ๑,๗๒๕,๙๙๕.๕๕ |

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | โครงการจัดการเลือกตั้ง | ๔๘๖,๗๘๘.๔๐ |
| ๒ | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ | ๑๕,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์การเสียภาษี | ๓,๒๑๐ |
| ๔ | โครงการออกให้บริการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | ๑,๙๘๐ |
| ๕ | โครงการส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต.เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | ๑๓๘,๑๐๐ |
| ๖ | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน | ๔๖๕,๕๓๘.๓๑ |
| ๗ | โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเสียภาษี | ๑๑,๐๙๕ |
| ๘ | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ๖๔,๐๐๐ |
| ๙ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมภายนอกอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ | ๕๘,๙๐๐ (กัน ๖๔) |
| รวม |  | ๑,๒๔๔,๖๑๑.๗๑ |

โครงการบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ป้องกันและช่วยเหลืออุทกภัย)

ตุลาคม ๖๔ – เมษายน ๖๕ (งบกลาง)

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่ากระสอบปุ๋ยทำพนังกั้นน้ำ | ๑๓๕,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ประปา,ห้องน้ำชั่วคราวน้ำท่วม | ๓๓,๒๘๔ |
| ๓ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพนังดินตลอดแนวชี | ๔๔๕,๐๐๐ |
| ๔ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพนังดิน หมู่ที่ ๑,๔,๑๑ | ๑๖๓,๐๐๐ |
| ๕ | ค่ากระสอบปุ๋ยทำพนังกั้นน้ำ | ๗๘,๗๕๐ |
| ๖ | ค่าน้ำมันสูบน้ำออกจากหมู่บ้าน | ๓๗,๖๓๒.๗๕ |
| ๗ | ค่าถุงยังชีพน้ำท่วม ๙๒ ชุด | ๖๑,๖๔๐ |
| ๘ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพนังดิน หมู่ที่ ๑,๔ | ๙,๕๐๐ |
| ๙ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพนังดิน หมู่ที่ ๓,๕,๗,๘,๙,๑๐,๑๒ | ๑๒๔,๐๐๐ |
| ๑๐ | ค่าจ้างปรับผิวจราจรหลังน้ำลดบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ – บึงสองชั้น | ๓๔,๐๐๐ |
| ๑๑ | ค่าจ้างฟื้นฟูหลังน้ำลดบ้านโนนขอนทอย หมู่ที่ ๑,๑๑ | ๒๐,๐๐๐ |
| รวม |  | ๑,๑๔๑,๘๐๖.๗๕ |

โครงการบรรเทาสาธารณภัยและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ป้องกันและช่วยเหลืออุทกภัย)

กันยายน ๖๕ (งบกลาง)

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่ากระสอบปุ๋ยทำพนังกั้นน้ำ | ๓๖,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าปรับปรุงดินถมสูงบริเวณห้วยคำ บ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔ | ๙,๑๐๐ |
| ๓ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพนังดินบริเวณกุดโก่ง บ้านเลิงบัว หมู่ที่ ๔ | ๑๐,๕๐๐ |
| ๔ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพนังป้องกันน้ำท่วมบ้านเลิงใต้ หมู่ที่ ๓ | ๑๒๐,๗๘๐ |
| ๕ | ค่าทรายทำพนังกั้นน้ำบ้านเชียงส่ง หมู่ที่ ๘ | ๒๔,๗๐๐ |
| ๖ | ค่าปรับเกรดดินพนังกั้นน้ำบ้านเชียงส่ง หมู่ที่ ๘ | ๓,๗๐๐ |
| ๗ | ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร | ๒๙,๐๔๐ |
| ๘ | ค่าน้ำมันสูบน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร | ๑๒๕,๔๙๕ |
|  | รวม | ๓๒๓,๓๑๕ |

โครงการมอบถุงยังชีพและอาหารแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรน่าโควิด – ๑๙ (งบกลาง)

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | จัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัว | ๒๒,๕๐๐ |
| ๒ | จัดหาอาหารสำหรับผู้ป่วยโควิดและผู้กักตัว | ๒๗,๐๐๐ |
| ๓ | จัดซื้อถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด | ๔๑,๕๑๔ |
| ๔ | จัดซื้อถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด | ๒๑,๕๙๐ |
| ๕ | จัดซื้อถุงยังชีพผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด | ๓,๘๑๐ |
|  | รวม | ๑๑๖,๔๑๔ |

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ๖๕

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าป่วยการ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจบริการประชาชน (ไม่มาจุดตรวจ ๘ คน) | ๔๘,๐๐๐ – ๑,๖๐๐ |
| ๒ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ | ๒,๘๘๐ |
| ๓ | ค่าป้ายจุดตรวจจำนวน ๔ จุด | ๑,๕๐๐ |
| ๔ | ค่าติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า | ๒,๔๐๐ |
| รวม |  | ๕๓,๑๘๐ |

โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๖๕

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าป่วยการ อปพร.ปฏิบัติหน้าที่จุดตรวจบริการประชาชน (ไม่มาจุดตรวจ ๑๐ คน) | ๕๖,๐๐๐ – ๒,๐๐๐ |
| ๒ | ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ | ๓,๓๖๐ |
| ๓ | ค่าป้ายจุดตรวจจำนวน ๔ จุด | ๑,๖๐๐ |
| ๔ | ค่าติดตั้งอุปกรณ์และระบบไฟฟ้า | ๒,๐๐๐ |
| ๕ | ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ | ๑,๒๐๐ |
| ๖ | ค่าอาหารว่างวันประชุมเตรียมความพร้อม | ๑,๗๕๐ |
| รวม |  | ๖๓,๙๑๐ |

โครงการจัดการเลือกตั้ง

| ที่ | รายการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าตอบแทนกรรมการรับสมัครเลือกตั้ง | ๔๕,๕๐๐ |
| ๒ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง | ๖,๗๗๐ |
| ๓ | ค่าประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง | ๔,๓๒๐ |
| ๔ | ค่าตราประทับเลือกตั้ง | ๓๖๐ |
| ๕ | ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เลือกตั้ง | ๑,๐๙๐ |
| ๖ | ค่าป้ายอบรมโครงการเลือกตั้ง | ๖๐๐ |
| ๗ | ค่าจ้างเหมาอาหารกลางวันอาหารว่างเลือกตั้ง | ๑๖,๐๐๐ |
| ๘ | ค่าตอบแทนคณะกรรมการเลือกตั้ง | ๒๐๘,๗๒๐ |
| ๙ | ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้ง | ๑๒๘,๒๐๕ |
| ๑๐ | ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสถานที่เลือกตั้ง | ๒,๔๐๐ |
| ๑๑ | ค่าป้ายประกาศผลการเลือกตั้ง | ๔,๒๐๐ |
| ๑๒ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเลือกตั้ง | ๙,๑๖๐ |
| ๑๓ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเลือกตั้ง | ๗,๕๑๒ |
| ๑๔ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเลือกตั้ง | ๗,๕๑๒ |
| ๑๕ | ค่าตอบแทนปฏิบัติงานเลือกตั้ง | ๘,๔๒๑ |
| ๑๖ | ค่าบริการขนส่งบัตรเลือกตั้ง | ๑,๖๖๐ |
| ๑๗ | ค่าบริการนำจ่ายหนังสือแจ้งรายชื่อ | ๒,๖๓๑ |
| ๑๘ | ค่าแบบพิมพ์ในการเลือกตั้ง | ๑๘,๑๐๙.๔๐ |
| ๑๙ | ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง | ๑,๕๗๘ |
| ๒๐ | ค่าจัดพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | ๓๕๖ |
| ๒๑ | ค่าจัดทำหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน | ๔๙๔ |
| ๒๒ | ค่าตอบแทนประธานกรรมการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒,๙๕๕ |
| ๒๓ | ค่าตอบแทนกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๕,๒๘๐ |
| ๒๔ | ค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๒,๙๕๕ |
| รวม |  | ๔๘๖,๗๘๘.๔๐ |

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน(ไม่รวมค่าน้ำมันรถยนต์,วิทยาศาสตร์,นม,ค่าอินเตอร์เน็ต,เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)ไตร ๑/๒๕๖๕

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ บธ ๔๓๐๘ | ๘,๒๕๒.๘๑ |
| ๒ | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ กข ๙๖๙๙ | ๑๒,๕๐๑.๘๘ |
| ๓ | ค่าวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) | ๑๔,๒๐๐ |
|  | รวม | ๓๔,๙๕๔.๖๙ |

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน(ไม่รวมค่าน้ำมันรถยนต์,วิทยาศาสตร์,นม,ค่าอินเตอร์เน็ต,เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)ไตร ๒/๒๕๖๕

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ค่าซ่อมแซมแอร์ห้องประชุม | ๒,๗๐๐ |
| ๒ | ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | ๒๐,๐๐๐ |
| ๓ | ค่าซ่อมแซมไฟฟ้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๓,๑๐๐ |
| ๔ | ค่าซ่อมแซมแอร์ห้องนายก | ๒,๖๐๐ |
| ๕ | เก้าอี้สำหรับผู้บริหาร ขนาด ๖๓*๗๗*๑๑๒ – ๑๒๐ ซม.จำนวน ๔ ตัว | ๑๘,๘๐๐ |
| ๖ | โต๊ะทำงานผู้บริหาร (เหล็ก) ขนาด ๕ ฟุต ยาว ๑๕๓.๔ ซม.กว้าง ๗๘ ซม. จำนวน ๓ ตัว | ๑๙,๕๐๐ |
| ๗ | โต๊ะทำงานสำหรับผู้บริหาร ขนาด ๑๘๐ ซม | ๑๕,๙๐๐ |
|  | รวม | ๘๒,๖๐๐ |

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน(ไม่รวมค่าน้ำมันรถยนต์,วิทยาศาสตร์,นม,ค่าอินเตอร์เน็ต,เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)เมษายน – กันยายน/๒๕๖๕

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๒ หลัง กองคลัง | ๑๑,๔๐๐ |
| ๒ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง กองการศึกษาฯ | ๕,๗๐๐ |
| ๓ | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน ๑ เครื่อง กองการศึกษาฯ | ๒๒,๐๐๐ |
| ๔ | เก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๑ ตัว กองช่าง | ๒,๐๐๐ |
| ๕ | ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน จำนวน ๑ หลัง กองช่าง | ๕,๗๐๐ |
| ๖ | เครื่องเจียร์ ขนาด ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว | ๓,๐๐๐ |
| ๗ | แทนตัดเหล็ก ขนาด ๑๔ นิ้ว จำนวน ๑ ตัว | ๑๖,๐๐๐ |
| ๘ | นั่งร้านพร้อมอุปกรณ์ ขนาดกว้าง ๑.๒๐ ม.ยาว ๑.๘๐ ม.สูง ๑.๕๐ ม. จำนวน ๘ ชุด | ๗,๐๐๐ |
| ๙ | รถเข็นลาก(รถเข็นน้ำ) จำนวน ๑ คัน | ๕,๐๐๐ |
| ๑๐ | ค่าวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) | ๕๘,๔๒๕ |
| ๑๑ | ค่าวัสดุก่อสร้าง(ยางมะตอย) | ๔๘,๐๐๐ |

โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน(ไม่รวมค่าน้ำมันรถยนต์,วิทยาศาสตร์,นม,ค่าอินเตอร์เน็ต,เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร)เมษายน – กันยายน/๒๕๖๕

| ลำดับ | โครงการ | จำนวนเงิน |
| --- | --- | --- |
| ๑๒ | ค่าซ่อมแซมน้ำประปาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒,๘๐๐ |
| ๑๓ | ค่าตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาซ่อมแซมรถยนต์ บธ ๔๓๐๘ | ๙,๓๒๙.๑๒ |
| ๑๔ | ค่าเปลี่ยนแบตเตอรี่ รถยนต์ กข ๙๖๙๙ | ๔,๐๑๒.๕๐ |
| ๑๕ | ค่าซ่อมแซมแอร์สำนักปลัด ๖ เครื่อง | ๘,๗๐๐ |
| ๑๖ | ค่าซ่อมแซมแอร์กองคลัง ๑ เครื่อง | ๘๐๐ |
| ๑๗ | ค่าซ่อมแซมแอร์กองช่าง ๒ เครื่อง | ๒,๓๐๐ |
| ๑๘ | ค่าปรับปรุงซ่อมแซมซุ้มพระบรมหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้ | ๔,๓๒๘ |
| ๑๙ | วัสดุงานบ้านงานครัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๒,๙๓๕ |
| ๒๐ | วัสดุงานบ้านงานครัวสำนักปลัด | ๓,๔๑๐ |
| ๒๑ | วัสดุสำนักงานสำนักปลัด | ๗,๒๓๐ |
| ๒๒ | วัสดุสำนักงานกองช่าง | ๑,๕๗๒ |
| ๒๓ | วัสดุสำนักงานกองศึกษา | ๗,๔๕๐ |
| ๒๔ | วัสดุสำนักงานกองคลัง | ๔,๒๓๐ |
| ๒๕ | วัสดุสำนักงานสาธารณสุข | ๔,๘๕๐ |
| ๒๖ | วัสดุสำนักงานกองคลัง | ๒,๖๐๐ |
| ๒๗ | วัสดุสำนักงานกองช่าง | ๘,๗๕๐ |
| ๒๘ | วัสดุสำนักงานกองคลัง | ๑๒,๙๒๒ |
| ๒๙ | วัสดุสำนักงานสำนักปลัด | ๑๑,๙๕๐ |
| ๓๐ | วัสดุสำนักงานเกษตร | ๑,๗๐๐ |
| ๓๑ | วัสดุสำนักงานสำนักปลัด | ๓,๔๓๐ |
| ๓๒ | วัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา | ๒,๘๐๐ |
| ๓๓ | วัสดุคอมพิวเตอร์กองช่าง | ๑๗,๕๑๐ |
| ๓๔ | วัสดุคอมพิวเตอร์สำนักปลัด | ๑๙,๐๕๐ |
| ๓๕ | วัสดุคอมพิวเตอร์กองการศึกษา | ๑๙,๑๐๐ |
|  | รวม | ๓๔๗,๙๘๓.๖๒ |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี