ผลการดำเนินงานหกเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๘ – เดือนมีนาคม ๒๕๖๙)

องค์การบริหารส่วนตำบลเลิงใต้

อำเภอโกสุมพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชน

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ระยะเวลา ดำเนินการ | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖๙ |
| ๑ | โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | ๕๐,๐๐๐ | 16,900 | 33,100 | 23 มี ค 69 |  | / |  | / |  |
| ๒ | โครงการปลูกผักสวนครัวในโรงเรียน | 20,000 | 16,988 | 3,012 | 13 ก.พ 69 |  | / |  | / |  |
| ๓ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอดส์ | 96,000 | 38,500 | 57,500 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๔ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อายุ | 7,276,800 | 3,205,900 | 4,070,900 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๕ | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | 1,459,200 | 628,400 | 830,800 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๖ | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากธรรมชาติ | ๕๐๐,๐๐๐ | 8,000 | 492,000 | วันที่ 1 – 10 ตุลาคม 68 |  | / |  | / |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ระยะเวลา ดำเนินการ | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖9 |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | 0 | 19 มี ค 69 |  | / |  | / |  |
| 2 | โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน | 50,000 | 50,000 | 0 | 15 ม ค 69 |  | / |  | / |  |
| 3 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ศพด.อบต.เลิงใต้ | 557,575 | 180,421 | 377,154 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| 4 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ๑28,700 | 31,178.70 | 97,521.30 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| 5 | โครงการจัดหาอาหารเสริม(นม)ให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา | 666,900 | 163,317 | 503,583 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๖ | อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนขยายโอกาส | 1,551,000 | 621,900 | 929,100 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ระยะเวลา ดำเนินการ | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖9 |
| ๗ | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเลิงใต้ | 200,000 | 199,893 | 107 | 28-29 มี ค 69 |  | / |  | / |  |
| ๘ | โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์กีฬา | 50,000 | 45,747 | 4,253 | วันที่ 20-30 มี ค 69 |  | / |  | / |  |
| ๙ | โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 20,000 | 2,800 | 17,200 | ๑2 ธ ค ๖8 | / |  |  | / |  |
| ๑๐ | อุดหนุนโครงการบุญคูณลานของดีอำเภอโกสุมพิสัย | 20,000 | 20,000 | 0 | ๑2 พ.ย ๖๘ |  | / |  | / |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ระยะเวลา ดำเนินการ | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖9 |
| ๑ | โครงการจ้างเหมาบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 306,000 | 102,000 | 204,000 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๒ | โครงการจ้างเหมาขับรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 204,000 | 102,000 | 102,000 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๓ | โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ในการป้องกันโรค | 50,000 | 44,800 | 5,200 | 2 มี ค 69 |  | / |  | / |  |
| ๔ | โครงการกิจกรรมทำความสะอาดในหมู่บ้าน | ๑๕,๐๐๐ | 6,760 | 8,240 | 25 มี ค 69 |  | / |  | / |  |
| ๕ | โครงการฝึกอบรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | 25,000 | 22,810 | 2,190 | 18 ก.พ 69 |  | / |  | / |  |
| 6 | สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเลิงใต้ | 70,000 | 70,000 | 0 | 26 ธ ค 68 |  | / |  | / |  |

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

| ที่ | โครงการ | อนุมัติ | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ระยะเวลา ดำเนินการ | สถานการดำเนินการ |  |  | รอบการรายงาน |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | ๖ เดือน | รอบปี ๖9 |
| ๑ | อุดหนุนศูนย์ช่วยเหลือประชาชนระดับอำเภอ | ๑๕,๐๐๐ | 15,000 | ๐ | 5 ก พ 69 |  | / |  | / |  |
| ๒ | อุดหนุนโครงการราชพิธี/รัฐพิธี | ๑๐,๐๐๐ | 10,000 | 0 | 18 พ ย 68 |  | / |  | / |  |
| ๓ | โครงการออกให้บริการสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนอกสถานที่ | 5,000 | 0 | 5,000 | 19 ม ค – 10 กพ 69 |  | / |  | / |  |
| ๔ | โครงการส่งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส.อบต.เข้าฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | 255,000 | 83,300 | 171,700 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| ๕ | โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานที่ขาดแคลน | 2,141,439 | 405,075.45 | 1,736,363.55 | วันที่ ๑ – ๑๐ ของเดือน | / |  |  | / |  |
| 6 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง | 350,000 | 216,253.50 | 133,746.50 | 1 ธ ค 68 – 31 ม ค 69 |  | / |  |  |  |
| 7 | โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ | 65,000 | 62,000 | 3,000 | 26-27 พ.ย 68 |  | / |  |  |  |